Новый рисунок (21)

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**Кемеровская область - Кузбасс**

**город Мыски**

# Администрация Мысковского городского округа

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2025 № 461-п

**О проведении городской универсальной ярмарки**

**на территории Мысковского городского округа**

Руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Кемеровской области-Кузбасса 12.12.2022 № 139-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере торговой деятельности», Уставом Мысковского городского округа:

1. Провести на территории Мысковского городского округа городскую универсальную ярмарку (далее – ярмарка) с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.:

1.1. 23 апреля 2025 года по адресу: на перекрестке ул. Ленина и ул. Энергетиков (в районе жилого дома № 14 по ул. Энергетиков), согласно плану мероприятий по проведению городской универсальной ярмарки в соответствии с приложением 1.

1.2. 24 апреля 2025 года по адресу: ул. Первомайская (площадь торжеств), согласно плану мероприятий по проведению городской универсальной ярмарки в соответствии с приложением 2.

1. Ограничить движение транспортных средств 23 апреля 2025 года с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. на пересечении ул. Ленина и ул. Энергетиков (в районе жилого дома № 14 по ул. Энергетиков).
2. Обеспечить официальное обнародование настоящего постановления:

начальнику организационного отдела администрации Мысковского городского округа Китик А.И. в городской газете «Мыски»;

начальнику отдела по информатизации и компьютерному обеспечению администрации Мысковского городского округа Ширяеву П.Г. на сайте «Электронный бюллетень Мысковского городского округа» (электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pravo-myskiadmin.ru).

1. Рекомендовать Отделению МВД России по г. Мыски (Каргин С.И.) обеспечить общественный порядок в местах проведения ярмарок.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Мысковского городского округа по экономике и промышленности Т.В. Кондакову.

Глава Мысковского

городского округа Е.В. Тимофеев

Приложение 1

к постановлению администрации

Мысковского городского округа

от 09.04.2025 № 461-п

**План**

**мероприятий по проведению городской универсальной**

**ярмарки 23.04.2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственный**  **за исполнение** | **Должность ответственного**  **за исполнение** |
| 1 | Обеспечение привлечения на городскую универсальную ярмарку предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальных предпринимателей, ЛПХ | с 14.04.2025 г. по 20.04.2025 г. | Е.А. Емельянова | главный специалист отдела потребительского рынка, поддержки предпринимательства и развития туризма |
| 2 | Обеспечение размещения информации о времени и месте проведения городской универсальной ярмарки в СМИ | с 14.04.2025 г. по 22.04.2025 г. | Д.А. Жданова | директор МАУ МГО «Мыски Медиа» |
| 3 | Обеспечение встречи, расстановки, контроля за работой торговых точек | 23.04.2025 г.  с 08:00 до 17:00 | Е.А. Емельянова | главный специалист отдела потребительского рынка, поддержки предпринимательства и развития туризма |
| 4 | Уборка места проведения городской универсальной ярмарки от мусора и снега перед ее проведением | до 23.04.2025 г. | А.А. Радиоловец | директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» |
| 5 | Установка контейнеров для мусора | 23.04.2025 г.  08:00 | А.А. Радиоловец | директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» |
| 6 | Установка биотуалетов | 23.04.2025 г.  08:00 | А.А. Радиоловец | директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» |
| 7 | Уборка места проведения городской универсальной ярмарки от мусора после ее окончания | 23.04.2025 г.  после 17:00 | А.А. Радиоловец | директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» |
| 8 | Установка ограждения места проведения городской универсальной ярмарки | 23.04.2025 г.  08.00 | А.А. Радиоловец | директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» |
| 9 | Установка дорожных знаков в месте проведения городской продовольственной ярмарки | 23.04.2025 г.  08:00 | А.А. Радиоловец | директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» |
| 10 | Организация культурной программы во время проведения городской универсальной ярмарки | 23.04.2025 г.  с 10:00 до 16.00 | А.В. Кислицина | начальник МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» |
| 11 | Контроль за качеством продукции животноводства | 23.04.2025 г.  с 9:00 до 16:00 | С.Р. Иваненко | начальник ГБУ «Междуреченская станция по борьбе с болезнями животных»  (по согласованию) |

Заместитель главы

Мысковского городского округа

по экономике и промышленности Т.В. Кондакова

Приложение 2

к постановлению администрации

Мысковского городского округа

от 09.04.2025 № 461-п

**План**

**мероприятий по проведению городской универсальной**

**ярмарки 24.04.2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Ответственный**  **за исполнение** | **Должность ответственного**  **за исполнение** |
| 1 | Обеспечение привлечения на городскую универсальную ярмарку предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальных предпринимателей, ЛПХ | с 14.04.2025 г. по 20.04.2025 г. | Е.А. Емельянова | главный специалист отдела потребительского рынка, поддержки предпринимательства и развития туризма |
| 2 | Обеспечение размещения информации о времени и месте проведения городской универсальной ярмарки в СМИ | с 14.04.2025 г. по 22.04.2025 г. | Д.А. Жданова | директор МАУ МГО «Мыски Медиа» |
| 3 | Обеспечение встречи, расстановки, контроля за работой торговых точек | 24.04.2025 г.  с 08:00 до 17:00 | Е.А. Емельянова | главный специалист отдела потребительского рынка, поддержки предпринимательства и развития туризма |
| 4 | Уборка места проведения городской универсальной ярмарки от мусора и снега перед ее проведением | до 24.04.2025 г. | А.А. Радиоловец | директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» |
| 5 | Установка контейнеров для мусора | 24.04.2025 г.  08:00 | А.А. Радиоловец | директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» |
| 6 | Установка биотуалетов | 24.04.2025 г.  08:00 | А.А. Радиоловец | директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» |
| 7 | Уборка места проведения городской универсальной ярмарки от мусора после ее окончания | 24.04.2025 г.  после 17:00 | А.А. Радиоловец | директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мысковского городского округа» |
| 8 | Организация культурной программы во время проведения городской универсальной ярмарки | 24.04.2025 г.  с 10:00 до 16.00 | А.В. Кислицина | и.о. начальника МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» |
| 9 | Контроль за качеством продукции животноводства | 24.04.2025 г.  с 9:00 до 16:00 | С.Р. Иваненко | начальник ГБУ «Междуреченская станция по борьбе с болезнями животных»  (по согласованию) |

Заместитель главы

Мысковского городского округа

по экономике и промышленности Т.В. Кондакова