## Форма 1
Приложение к постановлению администрации Мысковского городского округа от 14.10.2024 г № 1457-п "Приложение 1 к постановлению администрации Мысковского городского округа от 16.06.2022 № 922-п"
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Кузбасса на 2023 - 2025 годы
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кузбасса на 2023 - 2025 годы
№ п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в МКД | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [6 empty] | всего | в том числе
[12 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Итого по Мысковскому городскому округу на 2023-2025 годы |  | X | X | X | X | X | 527320.23 | 350609.51 | 13812 | 943800439.68 | 0 | 0 | 0 | 943800439.68 | 2691.88 | 2691.88 | X
| Итого по Мысковскому городскому округу на 2023 год |  | X | X | X | X | X | 81099.08 | 51730.76 | 2224 | 83428945.13 | 0 | 0 | 0 | 83428945.13 | 1612.75 | 1612.75 | X
1 | 1 | г. Мыски, ул. 10-й Квартал, д.2 | 1982 |  | блок | 5 | 6 | 9083.4 | 4049.2 | 164 | 10090345.46 | 0 | 0 | 0 | 10090345.46 | 2491.94 | 2491.94 | 31.12.2023
2 | 2 | г. Мыски, ул. 10-й Квартал, д.3 | 1984 |  | блок | 5 | 4 | 7642.8 | 4473.2 | 182 | 11557267.86 | 0 | 0 | 0 | 11557267.86 | 2583.67 | 2583.67 | 31.12.2023
3 | 3 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.19 | 1987 |  | панель | 5 | 8 | 7350.5 | 5193.28 | 211 | 8018883.48 | 0 | 0 | 0 | 8018883.48 | 1544.09 | 1544.09 | 31.12.2023
4 | 4 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.8 | 1986 |  | кирпич | 5 | 6 | 5787.2 | 4400.56 | 184 | 7747942.4 | 0 | 0 | 0 | 7747942.4 | 1760.67 | 1760.67 | 31.12.2023
5 | 5 | г. Мыски, ул. 4-й Квартал, д.6 | 1988 |  | панель | 5 | 4 | 5413.9 | 3169.5 | 142 | 4446279.38 | 0 | 0 | 0 | 4446279.38 | 1402.83 | 1402.83 | 31.12.2023
6 | 6 | г. Мыски, ул. Кузбасская, д.20 | 1983 |  | панель | 5 | 6 | 7262.1 | 4340.64 | 190 | 10045367.13 | 0 | 0 | 0 | 10045367.13 | 2314.26 | 2314.26 | 31.12.2023
7 | 7 | г. Мыски, ул. Кусургашева, д.3 | 1981 |  | панель | 5 | 4 | 4542.1 | 2722.6 | 114 | 3623364.89 | 0 | 0 | 0 | 3623364.89 | 1330.85 | 1330.85 | 31.12.2023
8 | 8 | г. Мыски, ул. Кусургашева, д.9 | 1981 |  | панель | 5 | 6 | 7365.7 | 4416.14 | 199 | 5875832.5 | 0 | 0 | 0 | 5875832.5 | 1330.54 | 1330.54 | 31.12.2023
9 | 9 | г. Мыски, ул. Кутузова, д.15 | 1976 |  | панель | 5 | 4 | 4566.98 | 3868.18 | 119 | 1126648.39 | 0 | 0 | 0 | 1126648.39 | 291.26 | 291.26 | 31.12.2023
10 | 10 | г. Мыски, ул. Мира, д.26 | 1982 |  | панель | 5 | 8 | 8315.7 | 7057.36 | 251 | 8682930.51 | 0 | 0 | 0 | 8682930.51 | 1230.34 | 1230.34 | 31.12.2023
11 | 11 | г. Мыски, ул. Олимпийская, д.17 | 1986 |  | панель | 5 | 3 | 6935.5 | 3979.5 | 262 | 1809327.69 | 0 | 0 | 0 | 1809327.69 | 454.66 | 454.66 | 31.12.2023
12 | 12 | г. Мыски, ул. Олимпийская, д.5 | 1983 |  | панель | 5 | 3 | 6833.2 | 4060.6 | 206 | 10404755.44 | 0 | 0 | 0 | 10404755.44 | 2562.37 | 2562.37 | 31.12.2023
| Итого по Мысковскому городскому округу на 2024 год |  | X | X | X | X | X | 242330.6 | 156949.84 | 6294 | 436770778.72 | 0 | 0 | 0 | 436770778.72 | 2782.8686 | 2782.8686 | X
13 | 1 | г. Мыски, б-р Юбилейный, д.4 | 1981 |  | панель | 5 | 8 | 8344.3 | 6277.98 | 211 | 13255017 | 0 | 0 | 0 | 13255017 | 2111.35 | 2111.35 | 31.12.2024
14 | 2 | г. Мыски, пер. Тепличный, д.4 | 1991 |  | кирпич | 4 | 2 | 1975 | 1496.5 | 45 | 4441612.02 | 0 | 0 | 0 | 4441612.02 | 2968 | 2968 | 31.12.2024
15 | 3 | г. Мыски, ул. 10-й Квартал, д.1 | 1982 |  | кирпич | 5 | 1 | 1898 | 1349.7 | 113 | 6073697.11 | 0 | 0 | 0 | 6073697.11 | 4500.03 | 4500.03 | 31.12.2024
16 | 4 | г. Мыски, ул. 11-й Квартал, д.3 | 1989 |  | панель | 5 | 4 | 3324 | 2289.3 | 115 | 4690727.54 | 0 | 0 | 0 | 4690727.54 | 2048.98 | 2048.98 | 31.12.2024
17 | 5 | г. Мыски, ул. 11-й Квартал, д.4 | 1990 |  | панель | 5 | 3 | 5571.7 | 3372.8 | 121 | 4660711.79 | 0 | 0 | 0 | 4660711.79 | 1381.85 | 1381.85 | 31.12.2024
18 | 6 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.21а | 1990 |  | панель | 5 | 4 | 4441.2 | 3259 | 128 | 4412887.8 | 0 | 0 | 0 | 4412887.8 | 1354.06 | 1354.06 | 31.12.2024
19 | 7 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.21б | 1989 |  | панель | 5 | 4 | 4482.3 | 3305.8 | 131 | 4170078.61 | 0 | 0 | 0 | 4170078.61 | 1261.44 | 1261.44 | 31.12.2024
20 | 8 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.5 | 1989 |  | панель | 5 | 2 | 3074.6 | 2224.2 | 80 | 3223854.97 | 0 | 0 | 0 | 3223854.97 | 1449.44 | 1449.44 | 31.12.2024
21 | 9 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.7 | 1987 |  | панель | 5 | 6 | 7280.9 | 4431.74 | 198 | 10060687.04 | 0 | 0 | 0 | 10060687.04 | 2270.14 | 2270.14 | 31.12.2024
22 | 10 | г. Мыски, ул. 18-й Квартал, д.2 | 1991 |  | панель | 5 | 3 | 4083.2 | 2387.4 | 105 | 11493309.7 | 0 | 0 | 0 | 11493309.7 | 4814.15 | 4814.15 | 31.12.2024
23 | 11 | г. Мыски, ул. 4-й Квартал, д.12 | 1987 |  | панель | 5 | 6 | 6656.8 | 4868.3 | 207 | 6663172.15 | 0 | 0 | 0 | 6663172.15 | 1368.69 | 1368.69 | 31.12.2024
24 | 12 | г. Мыски, ул. 4-й Квартал, д.13 | 1989 |  | панель | 5 | 4 | 3906.8 | 3579.2 | 109 | 4433040.87 | 0 | 0 | 0 | 4433040.87 | 1238.56 | 1238.56 | 31.12.2024
25 | 13 | г. Мыски, ул. 4-й Квартал, д.14 | 1990 |  | панель | 5 | 4 | 6983.5 | 3250.6 | 132 | 4580722.47 | 0 | 0 | 0 | 4580722.47 | 1409.19 | 1409.19 | 31.12.2024
26 | 14 | г. Мыски, ул. 4-й Квартал, д.16 | 1993 |  | панель | 5 | 5 | 7577.6 | 4590.6 | 181 | 6106497.27 | 0 | 0 | 0 | 6106497.27 | 1330.22 | 1330.22 | 31.12.2024
27 | 15 | г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, д.19 | 1991 |  | панель | 2 | 2 | 813 | 748.2 | 29 | 3157914.86 | 0 | 0 | 0 | 3157914.86 | 4220.68 | 4220.68 | 31.12.2024
28 | 16 | г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, д.2 | 1981 |  | кирпич | 5 | 4 | 5940.1 | 3428.64 | 127 | 8645933.41 | 0 | 0 | 0 | 8645933.41 | 2521.68 | 2521.68 | 31.12.2024
29 | 17 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.15 | 1982 |  | панель | 5 | 5 | 5738.5 | 3453.28 | 131 | 8031933.86 | 0 | 0 | 0 | 8031933.86 | 2325.89 | 2325.89 | 31.12.2024
30 | 18 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.28 | 1984 |  | кирпич | 3 | 1 | 1902.2 | 794.62 | 36 | 3247662.44 | 0 | 0 | 0 | 3247662.44 | 4087.06 | 4087.06 | 31.12.2024
31 | 19 | г. Мыски, ул. Вокзальная, д.15 | 1992 |  | панель | 2 | 2 | 963.7 | 912.9 | 30 | 3904263.12 | 0 | 0 | 0 | 3904263.12 | 4276.77 | 4276.77 | 31.12.2024
32 | 20 | г. Мыски, ул. Восточная, д.19 | 1987 |  | панель | 5 | 6 | 6923.8 | 5110.35 | 197 | 6872995.78 | 0 | 0 | 0 | 6872995.78 | 1344.92 | 1344.92 | 31.12.2024
33 | 21 | г. Мыски, ул. Восточная, д.8 | 1991 |  | панель | 3 | 1 | 1031.6 | 729.6 | 26 | 1551699.99 | 0 | 0 | 0 | 1551699.99 | 2126.78 | 2126.78 | 31.12.2024
34 | 22 | г. Мыски, ул. Гагарина, д.9 | 1993 |  | панель | 5 | 1 | 1389.8 | 1282.8 | 38 | 1642771.46 | 0 | 0 | 0 | 1642771.46 | 1280.61 | 1280.61 | 31.12.2024
35 | 23 | г. Мыски, ул. Герцена, д.2 | 1988 |  | панель | 2 | 2 | 1660.2 | 969.7 | 41 | 3909822.14 | 0 | 0 | 0 | 3909822.14 | 4031.99 | 4031.99 | 31.12.2024
36 | 24 | г. Мыски, ул. Герцена, д.4 | 1990 |  | панель | 2 | 1 | 417 | 363.6 | 14 | 1452110.73 | 0 | 0 | 0 | 1452110.73 | 3993.7 | 3993.7 | 31.12.2024
37 | 25 | г. Мыски, ул. Герцена, д.6 | 1990 |  | панель | 2 | 1 | 586.9 | 361.3 | 12 | 1455460.24 | 0 | 0 | 0 | 1455460.24 | 4028.4 | 4028.4 | 31.12.2024
38 | 26 | г. Мыски, ул. Горького, д.31 | 1987 |  | панель | 5 | 4 | 4500.7 | 2727.9 | 109 | 12668480.35 | 0 | 0 | 0 | 12668480.35 | 4644.04 | 4644.04 | 31.12.2024
39 | 27 | г. Мыски, ул. Горького, д.36 | 1984 |  | панель | 5 | 6 | 7298.4 | 4429.34 | 208 | 20543390.35 | 0 | 0 | 0 | 20543390.35 | 4638.03 | 4638.03 | 31.12.2024
40 | 28 | г. Мыски, ул. Горького, д.38 | 1985 |  | панель | 5 | 6 | 4460 | 4459.8 | 201 | 15753653.92 | 0 | 0 | 0 | 15753653.92 | 3532.37 | 3532.37 | 31.12.2024
41 | 29 | г. Мыски, ул. Горького, д.40 | 1985 |  | панель | 5 | 8 | 9534 | 5788.06 | 231 | 33676084.42 | 0 | 0 | 0 | 33676084.42 | 5818.1989 | 5818.1989 | 31.12.2024
42 | 30 | г. Мыски, ул. Горького, д.6 | 1995 |  | панель | 5 | 5 | 9662.5 | 5918.7 | 177 | 6838129.69 | 0 | 0 | 0 | 6838129.69 | 1155.34 | 1155.34 | 31.12.2024
43 | 31 | г. Мыски, ул. Комарова, д.10 | 1986 |  | панель | 5 | 4 | 4691.9 | 3218.9 | 119 | 4249092.08 | 0 | 0 | 0 | 4249092.08 | 1320.04 | 1320.04 | 31.12.2024
44 | 32 | г. Мыски, ул. Комарова, д.38 | 1994 |  | кирпич | 4 | 2 | 2421.2 | 1263.7 | 53 | 4017164.74 | 0 | 0 | 0 | 4017164.74 | 3178.89 | 3178.89 | 31.12.2024
45 | 33 | г. Мыски, ул. Комарова, д.40 | 1994 |  | кирпич | 4 | 2 | 2366 | 1242.4 | 51 | 6659769.48 | 0 | 0 | 0 | 6659769.48 | 5360.41 | 5360.41 | 31.12.2024
46 | 34 | г. Мыски, ул. Комарова, д.5 | 1991 |  | кирпич | 5 | 2 | 2532.9 | 1844.4 | 73 | 3667343.56 | 0 | 0 | 0 | 3667343.56 | 1988.37 | 1988.37 | 31.12.2024
47 | 35 | г. Мыски, ул. Комарова, д.5а | 1990 |  | панель | 2 | 2 | 908.9 | 564.7 | 22 | 2260971.18 | 0 | 0 | 0 | 2260971.18 | 4003.84 | 4003.84 | 31.12.2024
48 | 36 | г. Мыски, ул. Кузбасская, д.18 | 1984 |  | панель | 5 | 6 | 7398.1 | 4056.86 | 172 | 10230429.72 | 0 | 0 | 0 | 10230429.72 | 2521.76 | 2521.76 | 31.12.2024
49 | 37 | г. Мыски, ул. Кусургашева, д.1 | 1980 |  | панель | 5 | 6 | 7294.8 | 4381.22 | 191 | 6574781.36 | 0 | 0 | 0 | 6574781.36 | 1500.67 | 1500.67 | 31.12.2024
50 | 39 | г. Мыски, ул. Кусургашева, д.5 | 1980 |  | панель | 5 | 6 | 7277.5 | 4395.04 | 177 | 10071033.8 | 0 | 0 | 0 | 10071033.8 | 2291.45 | 2291.45 | 31.12.2024
51 | 40 | г. Мыски, ул. Кусургашева, д.7 | 1980 |  | панель | 5 | 6 | 7294.3 | 4410.38 | 176 | 10597338.24 | 0 | 0 | 0 | 10597338.24 | 2402.82 | 2402.82 | 31.12.2024
52 | 41 | г. Мыски, ул. Куюкова, д.6 | 1991 |  | панель | 5 | 6 | 7321 | 4403.3 | 172 | 10031351.44 | 0 | 0 | 0 | 10031351.44 | 2278.14 | 2278.14 | 31.12.2024
53 | 42 | г. Мыски, ул. Мира, д.1 | 1990 |  | панель | 5 | 6 | 8257.9 | 4940 | 178 | 8694980.93 | 0 | 0 | 0 | 8694980.93 | 1760.12 | 1760.12 | 31.12.2024
54 | 43 | г. Мыски, ул. Мира, д.30 | 1982 |  | панель | 5 | 8 | 8306.4 | 6286.15 | 281 | 29339944.16 | 0 | 0 | 0 | 29339944.16 | 4667.39 | 4667.39 | 31.12.2024
55 | 44 | г. Мыски, ул. Олимпийская, д.7 | 1988 |  | панель | 5 | 3 | 6823.8 | 4093.9 | 222 | 10309310.36 | 0 | 0 | 0 | 10309310.36 | 2518.21 | 2518.21 | 31.12.2024
56 | 45 | г. Мыски, ул. Олимпийская, д.9 | 1987 |  | панель | 5 | 3 | 6920.9 | 4633.35 | 190 | 11721362.71 | 0 | 0 | 0 | 11721362.71 | 2529.78 | 2529.78 | 31.12.2024
57 | 46 | г. Мыски, ул. Первомайская, д.26 | 1988 |  | панель | 5 | 6 | 7266.9 | 4419.58 | 166 | 25668212.49 | 0 | 0 | 0 | 25668212.49 | 5807.84 | 5807.84 | 31.12.2024
58 | 47 | г. Мыски, ул. Первомайская, д.28 | 1992 |  | панель | 5 | 3 | 5359.7 | 3409.9 | 121 | 15086376.37 | 0 | 0 | 0 | 15086376.37 | 4424.29 | 4424.29 | 31.12.2024
59 | 48 | г. Мыски, ул. Первомайская, д.29 | 1990 |  | кирпич | 3 | 2 | 2434.2 | 1175.5 | 43 | 4738529.52 | 0 | 0 | 0 | 4738529.52 | 4031.08 | 4031.08 | 31.12.2024
60 | 49 | г. Мыски, ул. Первомайская, д.30 | 1989 |  | панель | 5 | 3 | 5414.8 | 3466.1 | 122 | 15241470.74 | 0 | 0 | 0 | 15241470.74 | 4397.3 | 4397.3 | 31.12.2024
61 | 50 | г. Мыски, ул. Профсоюзная, д.10 | 1990 |  | панель | 2 | 2 | 518.7 | 518.7 | 34 | 1951978.09 | 0 | 0 | 0 | 1951978.09 | 3763.21 | 3763.21 | 31.12.2024
62 | 51 | г. Мыски, ул. Пушкина, д.11 | 1980 |  | панель | 5 | 4 | 5220.4 | 3295.65 | 126 | 18439545.95 | 0 | 0 | 0 | 18439545.95 | 5595.12 | 5595.12 | 31.12.2024
63 | 52 | г. Мыски, ул. Центральная, д.61 | 1991 |  | панель | 4 | 2 | 1446.6 | 987.2 | 43 | 2292697.75 | 0 | 0 | 0 | 2292697.75 | 2322.42 | 2322.42 | 31.12.2024
64 | 53 | г. Мыски, ул. Центральная, д.63 | 1994 |  | панель | 5 | 2 | 2431.4 | 1781 | 79 | 3308770.95 | 0 | 0 | 0 | 3308770.95 | 1857.82 | 1857.82 | 31.12.2024
| Итого по Мысковскому городскому округу на 2025 год |  | X | X | X | X | X | 186442.95 | 131368.65 | 4913 | 416613201.7373 | 0 | 0 | 0 | 416613201.7373 | 3171.3289 | 3171.3289 | X
65 | 1 | г. Мыски, б-р Юбилейный, д.9 | 1988 |  | панель | 5 | 6 | 5895 | 4430.4 | 174 | 9962903.4419 | 0 | 0 | 0 | 9962903.4419 | 2248.7594 | 2248.7594 | 31.12.2025
66 | 2 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.10 | 1975 |  | панель | 5 | 4 | 3793.5 | 2462.4 | 76 | 13399436.36 | 0 | 0 | 0 | 13399436.36 | 5441.62 | 5441.62 | 31.12.2025
67 | 3 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.6 | 1986 |  | панель | 5 | 6 | 6059.5 | 4535.4 | 206 | 7761012.8 | 0 | 0 | 0 | 7761012.8 | 1711.21 | 1711.21 | 31.12.2025
68 | 4 | г. Мыски, ул. 18-й Квартал, д.3 | 1995 |  | панель | 5 | 6 | 6092.2 | 4521.6 | 220 | 10546374.6 | 0 | 0 | 0 | 10546374.6 | 2332.44 | 2332.44 | 31.12.2025
69 | 5 | г. Мыски, ул. 8-й Квартал, д.2 | 1976 |  | блок | 2 | 1 | 478.3 | 458.3 | 11 | 381553.78 | 0 | 0 | 0 | 381553.78 | 832.54 | 832.54 | 31.12.2025
70 | 6 | г. Мыски, ул. 8-й Квартал, д.3 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2357.8 | 2162.2 | 60 | 5772384.1 | 0 | 0 | 0 | 5772384.1 | 2669.68 | 2669.68 | 31.12.2025
71 | 7 | г. Мыски, ул. 8-й Квартал, д.4 | 1963 |  | кирпич | 4 | 4 | 3797.3 | 2540.9 | 94 | 3029216.33 | 0 | 0 | 0 | 3029216.33 | 1192.1824 | 1192.18 | 31.12.2025
72 | 8 | г. Мыски, ул. 8-й Квартал, д.5 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1743.2 | 1610 | 53 | 5426237.04 | 0 | 0 | 0 | 5426237.04 | 3370.33 | 3370.33 | 31.12.2025
73 | 9 | г. Мыски, ул. 8-й Квартал, д.7 | 1960 |  | кирпич | 3 | 2 | 1235.7 | 1136 | 38 | 4424989.65 | 0 | 0 | 0 | 4424989.65 | 3895.24 | 3895.24 | 31.12.2025
74 | 10 | г. Мыски, ул. 8-й Квартал, д.8 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2799.8 | 1240.9 | 36 | 4136260.11 | 0 | 0 | 0 | 4136260.11 | 3333.27 | 3333.27 | 31.12.2025
75 | 11 | г. Мыски, ул. 9-й Квартал, д.2 | 1973 |  | кирпич | 5 | 4 | 5584.8 | 5584.8 | 151 | 8507610.23 | 0 | 0 | 0 | 8507610.23 | 1523.35 | 1523.35 | 31.12.2025
76 | 12 | г. Мыски, ул. 9-й Квартал, д.3 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 | 5719.3 | 3412.7 | 142 | 8669020.78 | 0 | 0 | 0 | 8669020.78 | 2540.22 | 2540.22 | 31.12.2025
77 | 13 | г. Мыски, ул. 9-й Квартал, д.4 | 1966 |  | кирпич | 4 | 4 | 2883.2 | 2691.5 | 109 | 7973704.17 | 0 | 0 | 0 | 7973704.17 | 2962.55 | 2962.55 | 31.12.2025
78 | 14 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.21а | 1983 |  | панель | 5 | 2 | 5254.4 | 3053.5 | 134 | 4735774.96 | 0 | 0 | 0 | 4735774.96 | 1550.93 | 1550.93 | 31.12.2025
79 | 15 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.23 | 1976 |  | панель | 5 | 6 | 7428.7 | 4498.2 | 188 | 26239723.97 | 0 | 0 | 0 | 26239723.97 | 5833.38 | 5833.38 | 31.12.2025
80 | 16 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.29 | 1977 |  | кирпич | 5 | 8 | 7827.8 | 7827.8 | 224 | 9982916.57 | 0 | 0 | 0 | 9982916.57 | 1275.32 | 1275.32 | 31.12.2025
81 | 17 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.5 | 1961 |  | кирпич | 2 | 2 | 1557.4 | 621.2 | 25 | 4383738.37 | 0 | 0 | 0 | 4383738.37 | 7056.89 | 7056.89 | 31.12.2025
82 | 18 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.7 | 1979 |  | панель | 5 | 4 | 4565.4 | 2746.4 | 101 | 12850596.61 | 0 | 0 | 0 | 12850596.61 | 4679.07 | 4679.07 | 31.12.2025
83 | 19 | г. Мыски, ул. Вокзальная, д.5 | 1963 |  | кирпич | 4 | 3 | 2088.4 | 1949.5 | 84 | 6306509.83 | 0 | 0 | 0 | 6306509.83 | 3234.94 | 3234.94 | 31.12.2025
84 | 20 | г. Мыски, ул. Вокзальная, д.7 | 1970 |  | панель | 4 | 3 | 2172.8 | 2035.5 | 82 | 6297760.44 | 0 | 0 | 0 | 6297760.44 | 3093.96 | 3093.96 | 31.12.2025
85 | 21 | г. Мыски, ул. Восточная, д.20 | 1978 |  | кирпич | 5 | 4 | 5570.4 | 3289.4 | 124 | 8361800.73 | 0 | 0 | 0 | 8361800.73 | 2542.04 | 2542.04 | 31.12.2025
86 | 22 | г. Мыски, ул. Комарова, д.9 | 1995 |  | панель | 5 | 1 | 2136.6 | 1180.7 | 41 | 4047668.83 | 0 | 0 | 0 | 4047668.83 | 3428.19 | 3428.19 | 31.12.2025
87 | 23 | г. Мыски, ул. Кузнецкая, д.1 | 1967 |  | панель | 5 | 4 | 5121.8 | 3045.3 | 139 | 18091270.1 | 0 | 0 | 0 | 18091270.1 | 5940.72 | 5940.72 | 31.12.2025
88 | 24 | г. Мыски, ул. Кузнецкая, д.2 | 1965 |  | панель | 4 | 3 | 3231.4 | 1973.2 | 78 | 4856967.26 | 0 | 0 | 0 | 4856967.26 | 2461.47 | 2461.47 | 31.12.2025
89 | 25 | г. Мыски, ул. Кузнецкая, д.3 | 1966 |  | кирпич | 2 | 2 | 4287.3 | 2771.8 | 95 | 15143641.36 | 0 | 0 | 0 | 15143641.36 | 5463.47 | 5463.47 | 31.12.2025
90 | 26 | г. Мыски, ул. Ленина, д.10 | 1957 |  | блок | 3 | 4 | 2955.7 | 1933.9 | 51 | 10440151.32 | 0 | 0 | 0 | 10440151.32 | 5398.5 | 5398.5 | 31.12.2025
91 | 27 | г. Мыски, ул. Ленина, д.13 | 1959 |  | кирпич | 3 | 2 | 1084.6 | 1047.1 | 36 | 3831034.32 | 0 | 0 | 0 | 3831034.32 | 3658.71 | 3658.71 | 31.12.2025
92 | 28 | г. Мыски, ул. Ленина, д.14 | 1959 |  | блок | 2 | 2 | 438.9 | 419.1 | 25 | 1550286.71 | 0 | 0 | 0 | 1550286.71 | 3699.09 | 3699.09 | 31.12.2025
93 | 29 | г. Мыски, ул. Ленина, д.18 | 1959 |  | блок | 2 | 2 | 446.4 | 426.2 | 20 | 1576778.28 | 0 | 0 | 0 | 1576778.28 | 3699.62 | 3699.62 | 31.12.2025
94 | 30 | г. Мыски, ул. Ленина, д.3 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 2812.8 | 2051.9 | 71 | 9935398.6 | 0 | 0 | 0 | 9935398.6 | 4842.05 | 4842.05 | 31.12.2025
95 | 31 | г. Мыски, ул. Ленина, д.6 | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 3038.8 | 1497.4 | 49 | 2738861.32 | 0 | 0 | 0 | 2738861.32 | 1829.08 | 1829.08 | 31.12.2025
96 | 32 | г. Мыски, ул. Ленина, д.6а | 1960 |  | кирпич | 3 | 4 | 1973 | 1802.5 | 52 | 6969049.15 | 0 | 0 | 0 | 6969049.15 | 3866.32 | 3866.32 | 31.12.2025
97 | 33 | г. Мыски, ул. Ленина, д.7 | 1962 |  | блок | 4 | 3 | 2827.7 | 2067.3 | 66 | 9988028.52 | 0 | 0 | 0 | 9988028.52 | 4831.44 | 4831.44 | 31.12.2025
98 | 34 | г. Мыски, ул. Мира, д.13 | 1974 |  | кирпич | 5 | 4 | 3512 | 2220.1 | 121 | 6636244.22 | 0 | 0 | 0 | 6636244.22 | 2989.16 | 2989.16 | 31.12.2025
99 | 35 | г. Мыски, ул. Ноградская, д.1 | 1963 |  | панель | 4 | 2 | 2462.1 | 1806.2 | 152 | 8696652.76 | 0 | 0 | 0 | 8696652.76 | 4814.89 | 4814.89 | 31.12.2025
100 | 36 | г. Мыски, ул. Ноградская, д.11 | 1989 |  | панель | 3 | 3 | 1550.4 | 1502.1 | 76 | 7110029.54 | 0 | 0 | 0 | 7110029.54 | 4733.39 | 4733.39 | 31.12.2025
101 | 37 | г. Мыски, ул. Ноградская, д.20 | 1956 |  | блок | 2 | 1 | 461.6 | 444.4 | 17 | 1630467.86 | 0 | 0 | 0 | 1630467.86 | 3668.92 | 3668.92 | 31.12.2025
102 | 38 | г. Мыски, ул. Ноградская, д.22 | 1956 |  | блок | 2 | 2 | 442.1 | 421 | 21 | 1561589.78 | 0 | 0 | 0 | 1561589.78 | 3709.24 | 3709.24 | 31.12.2025
103 | 39 | г. Мыски, ул. Ноградская, д.3 | 1967 |  | кирпич | 4 | 2 | 1758.9 | 1312.7 | 38 | 6212803.11 | 0 | 0 | 0 | 6212803.11 | 4732.84 | 4732.84 | 31.12.2025
104 | 40 | г. Мыски, ул. Ноградская, д.7 | 1963 |  | панель | 4 | 1 | 2029.6 | 1583.3 | 87 | 7083849.91 | 0 | 0 | 0 | 7083849.91 | 4474.1 | 4474.1 | 31.12.2025
105 | 41 | г. Мыски, ул. Олимпийская, д.6 | 1995 |  | панель | 5 | 6 | 7339.6 | 4459.9 | 186 | 25925004.11 | 0 | 0 | 0 | 25925004.11 | 5812.91 | 5812.91 | 31.12.2025
106 | 42 | г. Мыски, ул. Первомайская, д.11 | 1962 |  | кирпич | 4 | 3 | 3635.4 | 2032 | 64 | 6309352 | 0 | 0 | 0 | 6309352 | 3105 | 3105 | 31.12.2025
107 | 43 | г. Мыски, ул. Первомайская, д.2 | 1961 |  | панель | 4 | 3 | 2931 | 2010.7 | 42 | 6275540.8 | 0 | 0 | 0 | 6275540.8 | 3121.07 | 3121.07 | 31.12.2025
108 | 44 | г. Мыски, ул. Первомайская, д.9 | 1962 |  | кирпич | 4 | 2 | 2344.6 | 1280.2 | 41 | 611657.37 | 0 | 0 | 0 | 611657.37 | 954.79 | 954.79 | 31.12.2025
109 | 45 | г. Мыски, ул. Пушкина, д.2 | 1970 |  | кирпич | 5 | 4 | 5534.6 | 3293.1 | 100 | 4415110.92 | 0 | 0 | 0 | 4415110.92 | 1340.72 | 1340.72 | 31.12.2025
110 | 46 | г. Мыски, ул. Советская, д.24 | 1960 | 2021 | кирпич | 3 | 3 | 1639.9 | 1521.1 | 42 | 5792470.2 | 0 | 0 | 0 | 5792470.2 | 3808.08 | 3808.08 | 31.12.2025
111 | 47 | г. Мыски, ул. Советская, д.30 | 1961 |  | панель | 4 | 3 | 3673.2 | 2079.5 | 71 | 10339249.9 | 0 | 0 | 0 | 10339249.9 | 4971.99 | 4971.99 | 31.12.2025
112 | 48 | г. Мыски, ул. Советская, д.32 | 1961 |  | панель | 4 | 2 | 1405.5 | 1299.4 | 41 | 1266772.93 | 0 | 0 | 0 | 1266772.93 | 974.89 | 974.89 | 31.12.2025
113 | 49 | г. Мыски, ул. Советская, д.35 | 1994 |  | панель | 5 | 3 | 5520.5 | 3361.6 | 132 | 4814875.26 | 0 | 0 | 0 | 4814875.26 | 1432.32 | 1432.32 | 31.12.2025
114 | 50 | г. Мыски, ул. Советская, д.36 | 1961 |  | панель | 5 | 2 | 2366.6 | 1590.3 | 53 | 2133009.48 | 0 | 0 | 0 | 2133009.48 | 1341.26 | 1341.26 | 31.12.2025
115 | 51 | г. Мыски, ул. Советская, д.40 | 1962 |  | панель | 4 | 3 | 3587 | 2037 | 58 | 3232952.34 | 0 | 0 | 0 | 3232952.34 | 1587.11 | 1587.11 | 31.12.2025
116 | 52 | г. Мыски, ул. Центральная, д.11 | 1964 |  | блок | 2 | 1 | 497.9 | 456.1 | 18 | 1758687.06 | 0 | 0 | 0 | 1758687.06 | 3855.92 | 3855.92 | 31.12.2025
117 | 53 | г. Мыски, ул. Центральная, д.17 | 1958 |  | блок | 2 | 2 | 498.8 | 461.6 | 18 | 1761866.05 | 0 | 0 | 0 | 1761866.05 | 3816.87 | 3816.87 | 31.12.2025
118 | 54 | г. Мыски, ул. Центральная, д.20 | 1976 |  | кирпич | 5 | 4 | 4122.7 | 2779 | 124 | 3988886.38 | 0 | 0 | 0 | 3988886.38 | 1435.37 | 1435.37 | 31.12.2025
119 | 55 | г. Мыски, ул. Центральная, д.3 | 1962 | 2021 | кирпич | 4 | 3 | 2826.95 | 1986.75 | 81 | 9985379.36 | 0 | 0 | 0 | 9985379.36 | 5025.99 | 5025.99 | 31.12.2025
120 | 56 | г. Мыски, ул. Центральная, д.5 | 1960 |  | кирпич | 3 | 3 | 2954.7 | 1460.3 | 64 | 3821659.33 | 0 | 0 | 0 | 3821659.33 | 2617.04 | 2617.04 | 31.12.2025
121 | 57 | г. Мыски, ул. Центральная, д.5а | 1961 |  | кирпич | 3 | 3 | 1467 | 952.5 | 61 | 4673644.1153 | 0 | 0 | 0 | 4673644.1153 | 4906.713 | 4906.713 | 31.12.2025
122 | 58 | г. Мыски, ул. Центральная, д.7 | 1960 |  | кирпич | 3 | 4 | 2029.2 | 1854.3 | 52 | 6039706.52 | 0 | 0 | 0 | 6039706.52 | 3257.14 | 3257.14 | 31.12.2025
123 | 59 | г. Мыски, ул. Энергетиков, д.13 | 1959 |  | панель | 3 | 4 | 2065.3 | 1820.6 | 50 | 7295072.07 | 0 | 0 | 0 | 7295072.07 | 4006.96 | 4006.96 | 31.12.2025
124 | 60 | г. Мыски, ул. Энергетиков, д.7 | 1958 |  | блок | 2 | 1 | 505.4 | 466.7 | 19 | 1785178.63 | 0 | 0 | 0 | 1785178.63 | 3825.11 | 3825.11 | 31.12.2025
125 | 61 | г. Мыски, ул. Энергетиков, д.8 | 1960 | 2021 | кирпич | 3 | 3 | 2020.5 | 1851.2 | 29 | 7136829.09 | 0 | 0 | 0 | 7136829.09 | 3855.24 | 3855.24 | 31.12.2025
Первый заместитель главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и строительству Е.В. Капралов

## Форма 2
Приложение 2 к постановлению администрации Мысковского городского округа от 16.06.2022 № 922-п"
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области – Кузбасса, на 2023 - 2025 годы
№ п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах»
[7 empty] | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт,замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | ремонт крыши |  |  | ремонт подвальных помещений,относящихся к общему имуществу в МКД |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента МКД |  | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством) |  | работы по строительному контролю
[7 empty] | электроснабжения | теплоснабжения | водоснабжения | водоотведения | газоснабжения
|  |  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | предельная ст-ть | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 | 19 | 29 | 21 | 22
| Итого по Мысковскому городскому округу на 2023-2025 годы |  | X | 527320.23 | 979868442.03 | 943800439.68 | 13171714.5 | 104810760 | 19619770.5 | 3440223.6 | 0 | 0 | 0 | 73880.02 | X | 447456426.64 | 0 | 895128.08 | 0 | 311618034.75 | 0 | 0 | 127 | 23506723.57 | 127 | 19281658.04
| Итого по Мысковскому городскому округу на 2023 год |  | X | 81099.08 | 148375469.35 | 83428945.13 | 8752233 | 0 | 0 | 1581294 | 0 | 0 | 0 | 11226.22 | X | 66795290.04 | 0 | 895128.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3735287.57 | 12 | 1669712.44
1 | 1 | г. Мыски, ул. 10-й Квартал, д.2 | 1982 | 9083.4 | 11573399.92 | 10090345.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433 | 6596 | 9452068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 436003.2 | 1 | 202274.26
2 | 2 | г. Мыски, ул. 10-й Квартал, д.3 | 1984 | 7642.8 | 12804540.47 | 11557267.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661 | 6596 | 10955956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 366854.4 | 1 | 234457.46
3 | 3 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.19 | 1987 | 7350.5 | 14864741.04 | 8018883.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.5 | 4822 | 7505443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 352824 | 1 | 160616.48
4 | 4 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.8 | 1986 | 5787.2 | 12603537.36 | 7747942.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 6596 | 7313644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277785.6 | 1 | 156512
5 | 5 | г. Мыски, ул. 4-й Квартал, д.6 | 1988 | 5413.9 | 9059146.59 | 4446279.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 4822 | 4098700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 259867.2 | 1 | 87712.18
6 | 6 | г. Мыски, ул. Кузбасская, д.20 | 1983 | 7262.1 | 12414998.64 | 10045367.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439.3 | 6596 | 9493622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348580.8 | 1 | 203163.53
7 | 7 | г. Мыски, ул. Кусургашева, д.3 | 1981 | 4542.1 | 7771980.68 | 3623364.89 | 3338443.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213478.7 | 1 | 71442.69
8 | 8 | г. Мыски, ул. Кусургашева, д.9 | 1981 | 7365.7 | 12665003.73 | 5875832.5 | 5413789.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 346187.9 | 1 | 115855.1
9 | 9 | г. Мыски, ул. Кутузова, д.15 | 1976 | 4566.98 | 11174212.89 | 1126648.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895128.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212364.57 | 1 | 19155.74
10 | 10 | г. Мыски, ул. Мира, д.26 | 1982 | 8315.7 | 20471765.29 | 8682930.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1681.92 | 4822 | 8110218.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 399153.6 | 1 | 173558.67
11 | 11 | г. Мыски, ул. Олимпийская, д.17 | 1986 | 6935.5 | 11412612.65 | 1809327.69 | 0 | 0 | 0 | 1581294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 194194 | 1 | 33839.69
12 | 12 | г. Мыски, ул. Олимпийская, д.5 | 1983 | 6833.2 | 11559530.09 | 10404755.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495.7 | 6596 | 9865637.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327993.6 | 1 | 211124.64
| Итого по Мысковскому городскому округу на 2024 год |  | X | 234481.6 | 438757284.26 | 416790778.46 | 0 | 63741600 | 6237054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36416.92 | 217397 | 208327058.08 | 0 | 0 | 0 | 119008721.7 | 0 | 0 | 50 | 10973815.8 | 50 | 8502528.88
13 | 1 | г. Мыски, б-р Юбилейный, д.4 | 1981 | 8344.3 | 17864497.03 | 13255017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 6596 | 12585168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 400526.4 | 1 | 269322.6
14 | 2 | г. Мыски, пер. Тепличный, д.4 | 1991 | 1975 | 3749689.87 | 4441612.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.2 | 6596 | 4255739.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94800 | 1 | 91072.82
15 | 3 | г. Мыски, ул. 10-й Квартал, д.1 | 1982 | 1898 | 6080862.26 | 6073697.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 6596 | 5857248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91104 | 1 | 125345.11
16 | 4 | г. Мыски, ул. 11-й Квартал, д.3 | 1989 | 3324 | 9470730.88 | 4690727.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 4822 | 4436240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159552 | 1 | 94935.54
17 | 5 | г. Мыски, ул. 11-й Квартал, д.4 | 1990 | 5571.7 | 9652551.15 | 4660711.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 4822 | 4301224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267441.6 | 1 | 92046.19
18 | 6 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.21а | 1990 | 4441.2 | 9330178.18 | 4412887.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.7 | 4822 | 4111719.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 213177.6 | 1 | 87990.8
19 | 7 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.21б | 1989 | 4482.3 | 9431708.71 | 4170078.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 4822 | 3872066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215150.4 | 1 | 82862.21
20 | 8 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.5 | 1989 | 3074.6 | 6366958.73 | 3223854.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624.6 | 4822 | 3011821.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147580.8 | 1 | 64452.97
21 | 9 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.7 | 1987 | 7280.9 | 12682455.23 | 10060687.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441.44 | 6596 | 9507738.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349483.2 | 1 | 203465.6
22 | 10 | г. Мыски, ул. 18-й Квартал, д.2 | 1991 | 4083.2 | 6832513.81 | 11493309.7 | 0 | 11024640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 232742.4 | 1 | 235927.3
23 | 11 | г. Мыски, ул. 4-й Квартал, д.12 | 1987 | 6656.8 | 13906715.41 | 6663172.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 4822 | 6210736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 319526.4 | 1 | 132909.75
24 | 12 | г. Мыски, ул. 4-й Квартал, д.13 | 1989 | 3906.8 | 9261008.38 | 4433040.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 4822 | 4156564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 187526.4 | 1 | 88950.47
25 | 13 | г. Мыски, ул. 4-й Квартал, д.14 | 1990 | 6983.5 | 9283272.96 | 4580722.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 4822 | 4156564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 335208 | 1 | 88950.47
26 | 14 | г. Мыски, ул. 4-й Квартал, д.16 | 1993 | 7577.6 | 13159832.15 | 6106497.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 4822 | 5622452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 363724.8 | 1 | 120320.47
27 | 15 | г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, д.19 | 1991 | 813 | 1962476.25 | 3157914.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 4705 | 3053545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39024 | 1 | 65345.86
28 | 16 | г. Мыски, ул. 50 лет Пионерии, д.2 | 1981 | 5940.1 | 9808672.85 | 8645933.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 6596 | 8185636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 285124.8 | 1 | 175172.61
29 | 17 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.15 | 1982 | 5738.5 | 9820871.73 | 8031933.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151.3 | 6596 | 7593974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 275448 | 1 | 162511.06
30 | 18 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.28 | 1984 | 1902.2 | 2283904.7 | 3247662.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468.5 | 6596 | 3090226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 91305.6 | 1 | 66130.84
31 | 19 | г. Мыски, ул. Вокзальная, д.15 | 1992 | 963.7 | 2472156.38 | 3904263.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.8 | 4705 | 3777174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46257.6 | 1 | 80831.52
32 | 20 | г. Мыски, ул. Восточная, д.19 | 1987 | 6923.8 | 14621370.16 | 6872995.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328 | 4822 | 6403616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332342.4 | 1 | 137037.38
33 | 21 | г. Мыски, ул. Восточная, д.8 | 1991 | 1031.6 | 1911343.2 | 1551699.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 4822 | 1470710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49516.8 | 1 | 31473.19
34 | 22 | г. Мыски, ул. Гагарина, д.9 | 1993 | 1389.8 | 3375017.04 | 1642771.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 4822 | 1543040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66710.4 | 1 | 33021.06
35 | 23 | г. Мыски, ул. Герцена, д.2 | 1988 | 1660.2 | 2841784.6 | 3909822.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 4705 | 3749885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79689.6 | 1 | 80247.54
36 | 24 | г. Мыски, ул. Герцена, д.4 | 1990 | 417 | 890121.26 | 1452110.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 4705 | 1402090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20016 | 1 | 30004.73
37 | 25 | г. Мыски, ул. Герцена, д.6 | 1990 | 586.9 | 883796.05 | 1455460.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 4705 | 1397385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28171.2 | 1 | 29904.04
38 | 26 | г. Мыски, ул. Горького, д.31 | 1987 | 4500.7 | 7762929.99 | 12668480.35 | 0 | 12151890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 256539.9 | 1 | 260050.45
39 | 27 | г. Мыски, ул. Горького, д.36 | 1984 | 7298.4 | 12642567.22 | 20543390.35 | 0 | 19705680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 416008.8 | 1 | 421701.55
40 | 28 | г. Мыски, ул. Горького, д.38 | 1985 | 4460 | 12698806.58 | 15753653.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15257660 | 0 | 0 | 1 | 169480 | 1 | 326513.92
41 | 29 | г. Мыски, ул. Горького, д.40 | 1985 | 9534 | 16491021.16 | 33676084.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32615814 | 0 | 0 | 1 | 362292 | 1 | 697978.42
42 | 30 | г. Мыски, ул. Горького, д.6 | 1995 | 9662.5 | 16848603.88 | 6838129.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294.23 | 4822 | 6240777.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 463800 | 1 | 133552.63
43 | 31 | г. Мыски, ул. Комарова, д.10 | 1986 | 4691.9 | 9307384.99 | 4249092.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817 | 4822 | 3939574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 225211.2 | 1 | 84306.88
44 | 32 | г. Мыски, ул. Комарова, д.38 | 1994 | 2421.2 | 3587960.71 | 4017164.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.02 | 6596 | 3819215.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116217.6 | 1 | 81731.22
45 | 33 | г. Мыски, ул. Комарова, д.40 | 1994 | 2366 | 3555497.43 | 6659769.48 | 0 | 6388200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134862 | 1 | 136707.48
46 | 34 | г. Мыски, ул. Комарова, д.5 | 1991 | 2532.9 | 5285196.04 | 3667343.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526.3 | 6596 | 3471474.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121579.2 | 1 | 74289.56
47 | 35 | г. Мыски, ул. Комарова, д.5а | 1990 | 908.9 | 1429130.09 | 2260971.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.4 | 4705 | 2170887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43627.2 | 1 | 46456.98
48 | 36 | г. Мыски, ул. Кузбасская, д.18 | 1984 | 7398.1 | 12876964.41 | 10230429.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.8 | 6596 | 9668416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 355108.8 | 1 | 206904.12
49 | 37 | г. Мыски, ул. Кусургашева, д.1 | 1980 | 7294.8 | 12548953.2 | 6574781.36 | 0 | 0 | 6237054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 204254.4 | 1 | 133472.96
50 | 38 | г. Мыски, ул. Кусургашева, д.5 | 1980 | 7277.5 | 12564252.69 | 10071033.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 6596 | 9518028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 349320 | 1 | 203685.8
51 | 39 | г. Мыски, ул. Кусургашева, д.7 | 1980 | 7294.3 | 12568628.66 | 10597338.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521 | 6596 | 10032516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350126.4 | 1 | 214695.84
52 | 40 | г. Мыски, ул. Куюкова, д.6 | 1991 | 7321 | 12597262.61 | 10031351.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.8 | 6596 | 9477132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 351408 | 1 | 202810.64
53 | 41 | г. Мыски, ул. Мира, д.1 | 1990 | 8257.9 | 14077993.67 | 8694980.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.93 | 4822 | 8124732.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 396379.2 | 1 | 173869.27
54 | 42 | г. Мыски, ул. Мира, д.30 | 1982 | 8306.4 | 18007646.1 | 29339944.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28416194.4 | 0 | 0 | 1 | 315643.2 | 1 | 608106.56
55 | 43 | г. Мыски, ул. Олимпийская, д.7 | 1988 | 6823.8 | 11828354.52 | 10309310.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481.6 | 6596 | 9772633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327542.4 | 1 | 209134.36
56 | 44 | г. Мыски, ул. Олимпийская, д.9 | 1987 | 6920.9 | 12892496.24 | 11721362.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.5 | 6596 | 11150538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 332203.2 | 1 | 238621.51
57 | 45 | г. Мыски, ул. Первомайская, д.26 | 1988 | 7266.9 | 12660131.33 | 25668212.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24860064.9 | 0 | 0 | 1 | 276142.2 | 1 | 532005.39
58 | 46 | г. Мыски, ул. Первомайская, д.28 | 1992 | 5359.7 | 9781478.49 | 15086376.37 | 0 | 14471190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305502.9 | 1 | 309683.47
59 | 47 | г. Мыски, ул. Профсоюзная, д.10 | 1990 | 518.7 | 1485433.37 | 1951978.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 4705 | 1886705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24897.6 | 1 | 40375.49
60 | 48 | г. Мыски, ул. Пушкина, д.11 | 1980 | 5220.4 | 9373659.53 | 18439545.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17858988.4 | 0 | 0 | 1 | 198375.2 | 1 | 382182.35
61 | 49 | г. Мыски, ул. Центральная, д.61 | 1991 | 1446.6 | 2839763.5 | 2292697.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 6596 | 2176680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69436.8 | 1 | 46580.95
62 | 50 | г. Мыски, ул. Центральная, д.63 | 1994 | 2431.4 | 5100678.88 | 3308770.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.8 | 6596 | 3125184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116707.2 | 1 | 66878.95
| Итого по Мысковскому городскому округу на 2025 год |  | X | 186442.95 | 346855825.19 | 417223869.2173 | 7210497 | 26449200 | 13382716.5 | 1132441.8 | 0 | 0 | 0 | 24647.88 | 171768 | 161853034.52 | 0 | 0 | 0 | 190513608.45 | 0 | 0 | 61 | 8114580.2 | 61 | 8571588.0473
63 | 1 | г. Мыски, б-р Юбилейный, д.9 | 1988 | 5895 | 12691229.56 | 9962903.4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436.8 | 6596 | 9477132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 282960 | 1 | 202810.6419
64 | 2 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.10 | 1975 | 3793.5 | 7928052.08 | 13399436.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12977563.5 | 0 | 0 | 1 | 144153 | 1 | 277719.86
65 | 3 | г. Мыски, ул. 17-й Квартал, д.6 | 1986 | 6059.5 | 12676167.06 | 7761012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 6596 | 7313644.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 290856 | 1 | 156512
66 | 4 | г. Мыски, ул. 18-й Квартал, д.3 | 1995 | 6092.2 | 12915049.48 | 10546374.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 6596 | 10039112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 292425.6 | 1 | 214837
67 | 5 | г. Мыски, ул. 8-й Квартал, д.2 | 1976 | 478.3 | 1200624.48 | 381553.78 | 351550.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22480.1 | 1 | 7523.18
68 | 6 | г. Мыски, ул. 8-й Квартал, д.3 | 1962 | 2357.8 | 5753387.52 | 5772384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 6596 | 5540640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 113174.4 | 1 | 118569.7
69 | 7 | г. Мыски, ул. 8-й Квартал, д.4 | 1963 | 3797.3 | 7388710.87 | 3029216.33 | 2791015.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182270.4 | 1 | 59727.73
70 | 8 | г. Мыски, ул. 8-й Квартал, д.5 | 1961 | 1743.2 | 4205576.59 | 5426237.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 6596 | 5230628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 83673.6 | 1 | 111935.44
71 | 9 | г. Мыски, ул. 8-й Квартал, д.7 | 1960 | 1235.7 | 2964909.16 | 4424989.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 6596 | 4274208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59313.6 | 1 | 91468.05
72 | 10 | г. Мыски, ул. 8-й Квартал, д.8 | 1963 | 2799.8 | 3484490.72 | 4136260.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 6596 | 3918024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134390.4 | 1 | 83845.71
73 | 11 | г. Мыски, ул. 9-й Квартал, д.2 | 1973 | 5584.8 | 0 | 8507610.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 6596 | 8066908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268070.4 | 1 | 172631.83
74 | 12 | г. Мыски, ул. 9-й Квартал, д.3 | 1976 | 5719.3 | 9752140.85 | 8669020.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 6596 | 8218616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274526.4 | 1 | 175878.38
75 | 13 | г. Мыски, ул. 9-й Квартал, д.4 | 1966 | 2883.2 | 7106323.52 | 7973704.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 6596 | 7671148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 138393.6 | 1 | 164162.57
76 | 14 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.21а | 1983 | 5254.4 | 9389476.14 | 4735774.96 | 0 | 0 | 4492512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147123.2 | 1 | 96139.76
77 | 15 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.23 | 1976 | 7428.7 | 12847458.99 | 26239723.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25413582.7 | 0 | 0 | 1 | 282290.6 | 1 | 543850.67
78 | 16 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.29 | 1977 | 7827.8 | 16526933.15 | 9982916.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 | 6596 | 9405896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 375734.4 | 1 | 201286.17
79 | 17 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.5 | 1961 | 1557.4 | 1775091.14 | 4383738.37 | 0 | 4204980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88771.8 | 1 | 89986.57
80 | 18 | г. Мыски, ул. Вахрушева, д.7 | 1979 | 4565.4 | 7808583.18 | 12850596.61 | 0 | 12326580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260227.8 | 1 | 263788.81
81 | 19 | г. Мыски, ул. Вокзальная, д.5 | 1963 | 2088.4 | 5594381.41 | 6306509.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.2 | 6596 | 6076235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100243.2 | 1 | 130031.43
82 | 20 | г. Мыски, ул. Вокзальная, д.7 | 1970 | 2172.8 | 5401660.25 | 6297760.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919.3 | 6596 | 6063702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 104294.4 | 1 | 129763.24
83 | 21 | г. Мыски, ул. Восточная, д.20 | 1978 | 5570.4 | 9347628.72 | 8361800.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201.46 | 6596 | 7924830.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267379.2 | 1 | 169591.37
84 | 22 | г. Мыски, ул. Комарова, д.9 | 1995 | 2136.6 | 3389134.36 | 4047668.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.94 | 8642 | 3862455.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 102556.8 | 1 | 82656.55
85 | 23 | г. Мыски, ул. Кузнецкая, д.1 | 1967 | 5121.8 | 8699687.34 | 18091270.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17521677.8 | 0 | 0 | 1 | 194628.4 | 1 | 374963.9
86 | 24 | г. Мыски, ул. Кузнецкая, д.2 | 1965 | 3231.4 | 5607432.54 | 4856967.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697.9 | 6596 | 4603348.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155107.2 | 1 | 98511.66
87 | 25 | г. Мыски, ул. Кузнецкая, д.3 | 1966 | 4287.3 | 10813243.58 | 15143641.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14666853.3 | 0 | 0 | 1 | 162917.4 | 1 | 313870.66
88 | 26 | г. Мыски, ул. Ленина, д.10 | 1957 | 2955.7 | 5641194.11 | 10440151.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10111449.7 | 0 | 0 | 1 | 112316.6 | 1 | 216385.02
89 | 27 | г. Мыски, ул. Ленина, д.13 | 1959 | 1084.6 | 2864506.65 | 3831034.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710416.6 | 0 | 0 | 1 | 41214.8 | 1 | 79402.92
90 | 28 | г. Мыски, ул. Ленина, д.14 | 1959 | 438.9 | 1132373.89 | 1550286.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1501476.9 | 0 | 0 | 1 | 16678.2 | 1 | 32131.61
91 | 29 | г. Мыски, ул. Ленина, д.18 | 1959 | 446.4 | 1152585.84 | 1576778.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527134.4 | 0 | 0 | 1 | 16963.2 | 1 | 32680.68
92 | 30 | г. Мыски, ул. Ленина, д.3 | 1962 | 2812.8 | 5650414.91 | 9935398.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9622588.8 | 0 | 0 | 1 | 106886.4 | 1 | 205923.4
93 | 31 | г. Мыски, ул. Ленина, д.6 | 1961 | 3038.8 | 4284622.37 | 2738861.32 | 0 | 0 | 2598174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85086.4 | 1 | 55600.92
94 | 32 | г. Мыски, ул. Ленина, д.6а | 1960 | 1973 | 5158162.84 | 6969049.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6749633 | 0 | 0 | 1 | 74974 | 1 | 144442.15
95 | 33 | г. Мыски, ул. Ленина, д.7 | 1962 | 2827.7 | 5705425.46 | 9988028.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9673561.7 | 0 | 0 | 1 | 107452.6 | 1 | 207014.22
96 | 34 | г. Мыски, ул. Мира, д.13 | 1974 | 3512 | 0 | 6636244.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 6596 | 6332160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 168576 | 1 | 135508.22
97 | 35 | г. Мыски, ул. Ноградская, д.1 | 1963 | 2462.1 | 5263881.23 | 8696652.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8422844.1 | 0 | 0 | 1 | 93559.8 | 1 | 180248.86
98 | 36 | г. Мыски, ул. Ноградская, д.11 | 1989 | 1550.4 | 4136121.74 | 7110029.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044.3 | 6596 | 6888202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74419.2 | 1 | 147407.54
99 | 37 | г. Мыски, ул. Ноградская, д.20 | 1956 | 461.6 | 1212464.71 | 1630467.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579133.6 | 0 | 0 | 1 | 17540.8 | 1 | 33793.46
100 | 38 | г. Мыски, ул. Ноградская, д.22 | 1956 | 442.1 | 1137575.93 | 1561589.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512424.1 | 0 | 0 | 1 | 16799.8 | 1 | 32365.88
101 | 39 | г. Мыски, ул. Ноградская, д.3 | 1967 | 1758.9 | 3526339.36 | 6212803.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6017196.9 | 0 | 0 | 1 | 66838.2 | 1 | 128768.01
102 | 40 | г. Мыски, ул. Ноградская, д.7 | 1963 | 2029.6 | 4365287.3 | 7083849.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 6596 | 6840052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97420.8 | 1 | 146377.11
103 | 41 | г. Мыски, ул. Олимпийская, д.6 | 1995 | 7339.6 | 12731082.3 | 25925004.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25108771.6 | 0 | 0 | 1 | 278904.8 | 1 | 537327.71
104 | 42 | г. Мыски, ул. Первомайская, д.11 | 1962 | 3635.4 | 5773139.56 | 6309352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.6 | 6596 | 6006317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174499.2 | 1 | 128535.2
105 | 43 | г. Мыски, ул. Первомайская, д.2 | 1961 | 2931 | 5743038.32 | 6275540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.6 | 6596 | 6006317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 140688 | 1 | 128535.2
106 | 44 | г. Мыски, ул. Первомайская, д.9 | 1962 | 2344.6 | 3650936.92 | 1222324.85 | 0 | 0 | 0 | 1132441.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65648.8 | 1 | 24234.25
107 | 45 | г. Мыски, ул. Пушкина, д.2 | 1970 | 5534.6 | 9968854.43 | 4415110.92 | 4067931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 260126.2 | 1 | 87053.72
108 | 46 | г. Мыски, ул. Советская, д.24 | 1960 | 1639.9 | 4349503.38 | 5792470.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610097.9 | 0 | 0 | 1 | 62316.2 | 1 | 120056.1
109 | 47 | г. Мыски, ул. Советская, д.30 | 1961 | 3673.2 | 6102359.93 | 10339249.9 | 0 | 9917640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209372.4 | 1 | 212237.5
110 | 48 | г. Мыски, ул. Советская, д.32 | 1961 | 1405.5 | 3705538.43 | 1266772.93 | 0 | 0 | 1201702.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39354 | 1 | 25716.43
111 | 49 | г. Мыски, ул. Советская, д.35 | 1994 | 5520.5 | 9606510.2 | 4814875.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923.8 | 4822 | 4454563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 264984 | 1 | 95327.66
112 | 50 | г. Мыски, ул. Советская, д.36 | 1961 | 2366.6 | 4519162.33 | 2133009.48 | 0 | 0 | 2023443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66264.8 | 1 | 43301.68
113 | 51 | г. Мыски, ул. Советская, д.40 | 1962 | 3587 | 7005218.61 | 3232952.34 | 0 | 0 | 3066885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100436 | 1 | 65631.34
114 | 52 | г. Мыски, ул. Центральная, д.11 | 1964 | 497.9 | 1240910.35 | 1758687.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703315.9 | 0 | 0 | 1 | 18920.2 | 1 | 36450.96
115 | 53 | г. Мыски, ул. Центральная, д.17 | 1958 | 498.8 | 1213393.47 | 1761866.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1706394.8 | 0 | 0 | 1 | 18954.4 | 1 | 36516.85
116 | 54 | г. Мыски, ул. Центральная, д.20 | 1976 | 4122.7 | 7897782.27 | 3988886.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.7 | 6596 | 3711569.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197889.6 | 1 | 79427.58
117 | 55 | г. Мыски, ул. Центральная, д.3 | 1962 | 2826.95 | 5659212.32 | 9985379.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9670995.95 | 0 | 0 | 1 | 107424.1 | 1 | 206959.31
118 | 56 | г. Мыски, ул. Центральная, д.5 | 1960 | 2954.7 | 4194337.44 | 3821659.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.2 | 6596 | 3602735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 141825.6 | 1 | 77098.53
119 | 57 | г. Мыски, ул. Центральная, д.5а | 1961 | 1467 | 952.5 | 4673644.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683.26 | 6596 | 4506782.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70416 | 1 | 96445.1553
120 | 58 | г. Мыски, ул. Центральная, д.7 | 1960 | 2029.2 | 5302981.67 | 6039706.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.02 | 6596 | 5817803.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97401.6 | 1 | 124501
121 | 59 | г. Мыски, ул. Энергетиков, д.13 | 1959 | 2065.3 | 5170429.07 | 7295072.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7065391.3 | 0 | 0 | 1 | 78481.4 | 1 | 151199.37
122 | 60 | г. Мыски, ул. Энергетиков, д.7 | 1958 | 505.4 | 1228531.56 | 1785178.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1728973.4 | 0 | 0 | 1 | 19205.2 | 1 | 37000.03
123 | 61 | г. Мыски, ул. Энергетиков, д.8 | 1960 | 2020.5 | 5293621.1 | 7136829.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6912130.5 | 0 | 0 | 1 | 76779 | 1 | 147919.59
Первый заместитель главы Мысковского городского округа по городскому хозяйству и строительству Е.В. Капралов